### Информация по ЗАО по программе капитального ремонта многоквартирных домов в округе в 2015 году

20.10.2015

1. В каких домах округа начнется капремонт в 2015 году. По каким адресам?

Какие работы планируется провести, и за какие сроки?

В октябре начнутся работы по 31 адресам в ЗАО, в которых будут выполняться следующие виды работ:

| N п/п | АО | Район | Адрес |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. |
| 1 | ЗАО | Дорогомилово | Дохтуровский пер. 2 | -ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) | - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада |
| 2 | ЗАО | Дорогомилово | Можайский Вал ул. 1 | - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт или замены мусоропровода -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения | - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) -ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) -ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада - ремонт крыши |
| 3 | ЗАО | Дорогомилово | Можайский пер. 5 | - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения | - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) -ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) -ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада -ремонт подвальных помещений |
| 4 | ЗАО | Дорогомилово | Раевского ул. 3 | -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - ремонт или замены мусоропровода - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) | - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) -ремонт фасада |
| 5 | ЗАО | Дорогомилово | Студенческая ул. 15 | - ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) -внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада -ремонт крыши |
| 6 | ЗАО | Дорогомилово | Студенческая ул. 26 | -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) -ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) -внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада |
| 7 | ЗАО | Кунцево | Бобруйская ул. 4 к.2 | - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | -ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) |
| 8 | ЗАО | Кунцево | Молодогвардейская ул. 45 | - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) -ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | -ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада |
| 9 | ЗАО | Кунцево | Павлова Академика ул. 48 | -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт или замены мусоропровода | - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада - ремонт или замены внутреннего водостока - ремонт крыши |
| 10 | ЗАО | Кунцево | Павлова Академика ул. 5/2 | - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) -внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) -ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | -ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) -ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) -внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада - ремонт крыши |
| 11 | ЗАО | Кунцево | Тимошенко Маршала ул. 6 | - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | -ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) -ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) -ремонт подвальных помещений |
| 12 | ЗАО | Можайский | Беловежская ул. 49 | - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт или замены мусоропровода - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) | -ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) -ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовой системы дымоудаления и противопожарной автоматики - ремонт пожарного водопровода - ремонт фасада - ремонт или замены внутреннего водостока - ремонт крыши - ремонт подвальных помещений |
| 13 | ЗАО | Можайский | Витебская ул. 6 | -ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | -ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) -ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада - ремонт крыши |
| 14 | ЗАО | Можайский | Вяземская ул. 11 к.1 | - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали)- - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) | -ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада - ремонт крыши - ремонт подвальных помещений |
| 15 | ЗАО | Можайский | Вяземская ул. 9 к.2 | -ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) -внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | -- ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада - ремонт крыши -ремонт подвальных помещений |
| 16 | ЗАО | Можайский | Горбунова ул. 9 к.1 | -внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | -ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения -ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) -ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) -ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) |
| 17 | ЗАО | Можайский | Гришина ул. 24 к.1 | -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) -внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | - ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) |
| 18 | ЗАО | Можайский | Кубинка ул. 12 к.2 | - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) | -ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт крыши |
| 19 | ЗАО | Можайский | Кубинка ул. 12 к.3 | - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | -ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения -ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) -ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт крыши |
| 20 | ЗАО | Можайский | Можайское шоссе 23 | - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) -ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | -ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) -внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) -ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада -ремонт крыши |
| 21 | ЗАО | Можайский | Неделина Маршала ул. 14 к.2 | -внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) -ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | -ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) -ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) |
| 22 | ЗАО | Можайский | Сколковское шоссе 7 | - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | -ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада |
| 23 | ЗАО | Проспект Вернадского | Лобачевского ул. 44А | - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - ремонт или замены мусоропровода - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | -ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) -ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) -ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт или замены внутреннего водостока |
| 24 | ЗАО | Солнцево | Боровский пр. 18 | -внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | -ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) -ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) -ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) |
| 25 | ЗАО | Солнцево | Боровский пр. 20 | - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) -ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | -ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) -внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) -ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт крыши |
| 26 | ЗАО | Филевский Парк | Алябьева ул. 1 | -ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) -ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения | - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) -внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) -ремонт фасада -ремонт крыши |
| 27 | ЗАО | Филевский Парк | Барклая ул. 5 к.5 | -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) -внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) | - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) |
| 28 | ЗАО | Филевский Парк | Кастанаевская ул. 21 к.3 | -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы -внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) -ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | -ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада |
| 29 | ЗАО | Филевский Парк | Минская ул. 8 к.2 | -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения -ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) -ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада -ремонт крыши |
| 30 | ЗАО | Фили-Давыдково | Кастанаевская ул. 32 к.1 | -ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) -внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) -ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | -ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада -ремонт крыши |
| 31 | ЗАО | Фили-Давыдково | Кастанаевская ул. 32 к.2 | - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | -ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада - ремонт крыши |

2. Все ли начатые в 2015 году работы планируется заверить в этом году? Или ремонт их продолжится в следующем ?

В 2015 году будут выполнены следующие виды работ:

- ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения;

- ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы;

- внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали;

- ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали)

- ремонт или замены мусоропровода;

В 2016 году будут выполнены следующие виды работ:

-ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки;

- ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки);

- ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали);

- внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки);

- ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки);

- ремонт фасада;

- ремонт крыши;

- ремонт подвальных помещений,

- ремонт газоснабжения.

Во всех 31 МКД срок выполнения работ 30.06.2016 года.

В первую очередь будут проведены всесезонные работы, которые не зависят от времени года и погоды. Выполнение работ по ремонту стояков системы отопления возможно по окончании отопительного сезона. Чтобы присутствие рабочих и неудобства, связанные с проведением работ непосредственно в квартирах, были минимальны, работы по ремонту стояков систем водоснабжения и водоотведения привязаны к периоду ремонта стояков отопления и будут проводиться в те же сроки либо близкие к ним.

3. Будут ли работы по капитальному ремонту домов проводиться зимой? Если да, то какие именно и в каких домах?

Да.

- ХВС (стояки, магистраль),

-ГВС (стояки, магистраль),

-Канализация (стояки, выпуски),

-Электроснабжение,

- Ремонт мусоропровода.

4. По каким адресам по ЗАО в этом году пройдет замена лифтов? И когда эти работы будут завершены?

|  | Административный округ | район | Адрес многоквартирного дома | Подрядная организация | Дата начало производства работ | Дата окончания производства работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗАО | Ново-Переделкино | Новоорловская улица, дом 8 | ОАО "Мослифт" | 03.11.2015 | 22.12.2015 |
| 2 | ЗАО | Ново-Переделкино | Новоорловская улица, дом 8 | ОАО "Мослифт" | 03.11.2015 | 22.12.2015 |
| 3 | ЗАО | Ново-Переделкино | Новоорловская улица, дом 8 | ОАО "Мослифт" | 03.11.2015 | 22.12.2015 |
| 4 | ЗАО | Ново-Переделкино | Новоорловская улица, дом 8 | ОАО "Мослифт" | 03.11.2015 | 22.12.2015 |
| 5 | ЗАО | Ново-Переделкино | Новоорловская улица, дом 8, кор. 1 | ОАО "Мослифт" | 03.11.2015 | 22.12.2015 |
| 6 | ЗАО | Ново-Переделкино | Новоорловская улица, дом 8, кор. 1 | ОАО "Мослифт" | 03.11.2015 | 22.12.2015 |
| 7 | ЗАО | Ново-Переделкино | Новоорловская улица, дом 8, кор. 1 | ОАО "Мослифт" | 03.11.2015 | 22.12.2015 |
| 8 | ЗАО | Ново-Переделкино | Новоорловская улица, дом 8, кор. 2 | ОАО "Мослифт" | 03.11.2015 | 22.12.2015 |
| 9 | ЗАО | Ново-Переделкино | Новоорловская улица, дом 8, кор. 2 | ОАО "Мослифт" | 03.11.2015 | 22.12.2015 |
| 10 | ЗАО | Ново-Переделкино | Новоорловская улица, дом 8, кор. 2 | ОАО "Мослифт" | 03.11.2015 | 22.12.2015 |
| 11 | ЗАО | Ново-Переделкино | Новоорловская улица, дом 8, кор. 2 | ОАО "Мослифт" | 03.11.2015 | 22.12.2015 |
| 12 | ЗАО | Ново-Переделкино | Новоорловская улица, дом 8, кор. 2 | ОАО "Мослифт" | 03.11.2015 | 22.12.2015 |
| 13 | ЗАО | Ново-Переделкино | Новоорловская улица, дом 8, кор. 2 | ОАО "Мослифт" | 03.11.2015 | 22.12.2015 |
| 14 | ЗАО | Ново-Переделкино | Новопеределкинская улица, дом 10, кор. 1 | ОАО "Мослифт" | 27.10.2015 | 20.12.2015 |
| 15 | ЗАО | Ново-Переделкино | Новопеределкинская улица, дом 10, кор. 1 | ОАО "Мослифт" | 27.10.2015 | 20.12.2015 |
| 16 | ЗАО | Ново-Переделкино | Новопеределкинская улица, дом 10, кор. 1 | ОАО "Мослифт" | 27.10.2015 | 20.12.2015 |
| 17 | ЗАО | Ново-Переделкино | Новопеределкинская улица, дом 10, кор. 1 | ОАО "Мослифт" | 27.10.2015 | 20.12.2015 |
| 18 | ЗАО | Ново-Переделкино | Новопеределкинская улица, дом 10, кор. 1 | ОАО "Мослифт" | 27.10.2015 | 20.12.2015 |
| 19 | ЗАО | Ново-Переделкино | Новопеределкинская улица, дом 10, кор. 1 | ОАО "Мослифт" | 27.10.2015 | 20.12.2015 |
| 20 | ЗАО | Ново-Переделкино | Новопеределкинская улица, дом 11 | ОАО "Мослифт" | 03.11.2015 | 22.12.2015 |
| 21 | ЗАО | Ново-Переделкино | Новопеределкинская улица, дом 11 | ОАО "Мослифт" | 03.11.2015 | 22.12.2015 |
| 22 | ЗАО | Ново-Переделкино | Новопеределкинская улица, дом 11 | ОАО "Мослифт" | 03.11.2015 | 22.12.2015 |
| 23 | ЗАО | Ново-Переделкино | Новопеределкинская улица, дом 12 | ОАО "Мослифт" | 03.11.2015 | 22.12.2015 |
| 24 | ЗАО | Ново-Переделкино | Новопеределкинская улица, дом 12 | ОАО "Мослифт" | 03.11.2015 | 22.12.2015 |
| 25 | ЗАО | Ново-Переделкино | Новопеределкинская улица, дом 12 | ОАО "Мослифт" | 03.11.2015 | 22.12.2015 |
| 26 | ЗАО | Ново-Переделкино | Новопеределкинская улица, дом 12, кор. 1 | ОАО "Мослифт" | 27.10.2015 | 20.12.2015 |
| 27 | ЗАО | Ново-Переделкино | Новопеределкинская улица, дом 12, кор. 1 | ОАО "Мослифт" | 27.10.2015 | 20.12.2015 |
| 28 | ЗАО | Ново-Переделкино | Новопеределкинская улица, дом 12, кор. 1 | ОАО "Мослифт" | 27.10.2015 | 20.12.2015 |
| 29 | ЗАО | Ново-Переделкино | Новопеределкинская улица, дом 12, кор. 1 | ОАО "Мослифт" | 27.10.2015 | 20.12.2015 |
| 30 | ЗАО | Ново-Переделкино | Новопеределкинская улица, дом 12, кор. 1 | ОАО "Мослифт" | 27.10.2015 | 20.12.2015 |
| 31 | ЗАО | Ново-Переделкино | Новопеределкинская улица, дом 12, кор. 1 | ОАО "Мослифт" | 27.10.2015 | 20.12.2015 |
| 32 | ЗАО | Ново-Переделкино | Новопеределкинская улица, дом 13 | ОАО "Мослифт" | 03.11.2015 | 22.12.2015 |
| 33 | ЗАО | Ново-Переделкино | Новопеределкинская улица, дом 13 | ОАО "Мослифт" | 03.11.2015 | 22.12.2015 |
| 34 | ЗАО | Ново-Переделкино | Новопеределкинская улица, дом 13 | ОАО "Мослифт" | 03.11.2015 | 22.12.2015 |
| 35 | ЗАО | Ново-Переделкино | Новопеределкинская улица, дом 14 | ОАО "Мослифт" | 03.11.2015 | 22.12.2015 |
| 36 | ЗАО | Ново-Переделкино | Новопеределкинская улица, дом 14 | ОАО "Мослифт" | 03.11.2015 | 22.12.2015 |
| 37 | ЗАО | Ново-Переделкино | Новопеределкинская улица, дом 14 | ОАО "Мослифт" | 03.11.2015 | 22.12.2015 |
| 38 | ЗАО | Ново-Переделкино | Новопеределкинская улица, дом 14, кор. 1 | ОАО "Мослифт" | 27.10.2015 | 20.12.2015 |
| 39 | ЗАО | Ново-Переделкино | Новопеределкинская улица, дом 14, кор. 1 | ОАО "Мослифт" | 27.10.2015 | 20.12.2015 |
| 40 | ЗАО | Ново-Переделкино | Новопеределкинская улица, дом 14, кор. 1 | ОАО "Мослифт" | 27.10.2015 | 20.12.2015 |
| 41 | ЗАО | Ново-Переделкино | Новопеределкинская улица, дом 14, кор. 1 | ОАО "Мослифт" | 27.10.2015 | 20.12.2015 |
| 42 | ЗАО | Ново-Переделкино | Новопеределкинская улица, дом 14, кор. 1 | ОАО "Мослифт" | 27.10.2015 | 20.12.2015 |
| 43 | ЗАО | Ново-Переделкино | Новопеределкинская улица, дом 14, кор. 1 | ОАО "Мослифт" | 27.10.2015 | 20.12.2015 |
| 44 | ЗАО | Ново-Переделкино | Новопеределкинская улица, дом 7 | ОАО "Мослифт" | 03.11.2015 | 22.12.2015 |
| 45 | ЗАО | Ново-Переделкино | Новопеределкинская улица, дом 7 | ОАО "Мослифт" | 03.11.2015 | 22.12.2015 |
| 46 | ЗАО | Ново-Переделкино | Новопеределкинская улица, дом 7 | ОАО "Мослифт" | 03.11.2015 | 22.12.2015 |
| 47 | ЗАО | Ново-Переделкино | Новопеределкинская улица, дом 9 | ОАО "Мослифт" | 03.11.2015 | 22.12.2015 |
| 48 | ЗАО | Ново-Переделкино | Новопеределкинская улица, дом 9 | ОАО "Мослифт" | 03.11.2015 | 22.12.2015 |
| 49 | ЗАО | Ново-Переделкино | Новопеределкинская улица, дом 9 | ОАО "Мослифт" | 03.11.2015 | 22.12.2015 |
| 50 | ЗАО | Ново-Переделкино | Шолохова улица, дом 6 | ОАО "Мослифт" | 03.11.2015 | 22.12.2015 |
| 51 | ЗАО | Ново-Переделкино | Шолохова улица, дом 6 | ОАО "Мослифт" | 03.11.2015 | 22.12.2015 |
| 52 | ЗАО | Ново-Переделкино | Шолохова улица, дом 6 | ОАО "Мослифт" | 03.11.2015 | 22.12.2015 |
| 53 | ЗАО | Ново-Переделкино | Шолохова улица, дом 6 | ОАО "Мослифт" | 03.11.2015 | 22.12.2015 |
| 54 | ЗАО | Ново-Переделкино | Шолохова улица, дом 6 | ОАО "Мослифт" | 03.11.2015 | 22.12.2015 |
| 55 | ЗАО | Ново-Переделкино | Шолохова улица, дом 6 | ОАО "Мослифт" | 03.11.2015 | 22.12.2015 |
| 56 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 43, кор. 1 | ООО "Левел" | 27.10.2015 | 20.12.2015 |
| 57 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 43, кор. 1 | ООО "Левел" | 27.10.2015 | 20.12.2015 |
| 58 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 45 | ООО "Левел" | 27.10.2015 | 20.12.2015 |
| 59 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 45 | ООО "Левел" | 27.10.2015 | 20.12.2015 |
| 60 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 45 | ООО "Левел" | 27.10.2015 | 20.12.2015 |
| 61 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 45 | ООО "Левел" | 27.10.2015 | 20.12.2015 |
| 62 | ЗАО | Ново-Переделкино | Новоорловская улица, дом 10 | ООО "Левел" | 03.11.2015 | 22.12.2015 |
| 63 | ЗАО | Ново-Переделкино | Новоорловская улица, дом 10 | ООО "Левел" | 03.11.2015 | 22.12.2015 |
| 64 | ЗАО | Ново-Переделкино | Новоорловская улица, дом 10 | ООО "Левел" | 03.11.2015 | 22.12.2015 |
| 65 | ЗАО | Ново-Переделкино | Новоорловская улица, дом 10 | ООО "Левел" | 03.11.2015 | 22.12.2015 |
| 66 | ЗАО | Ново-Переделкино | Новоорловская улица, дом 10, кор. 1 | ООО "Левел" | 03.11.2015 | 22.12.2015 |
| 67 | ЗАО | Ново-Переделкино | Новоорловская улица, дом 10, кор. 1 | ООО "Левел" | 03.11.2015 | 22.12.2015 |
| 68 | ЗАО | Ново-Переделкино | Новоорловская улица, дом 12 | ООО "Левел" | 03.11.2015 | 22.12.2015 |
| 69 | ЗАО | Ново-Переделкино | Новоорловская улица, дом 12 | ООО "Левел" | 03.11.2015 | 22.12.2015 |
| 70 | ЗАО | Ново-Переделкино | Новоорловская улица, дом 12 | ООО "Левел" | 03.11.2015 | 22.12.2015 |
| 71 | ЗАО | Ново-Переделкино | Новоорловская улица, дом 12 | ООО "Левел" | 03.11.2015 | 22.12.2015 |
| 72 | ЗАО | Ново-Переделкино | Новоорловская улица, дом 14 | ООО "Левел" | 03.11.2015 | 22.12.2015 |
| 73 | ЗАО | Ново-Переделкино | Новоорловская улица, дом 14 | ООО "Левел" | 03.11.2015 | 22.12.2015 |
| 74 | ЗАО | Ново-Переделкино | Новоорловская улица, дом 14 | ООО "Левел" | 03.11.2015 | 22.12.2015 |
| 75 | ЗАО | Ново-Переделкино | Новоорловская улица, дом 14 | ООО "Левел" | 03.11.2015 | 22.12.2015 |
| 76 | ЗАО | Ново-Переделкино | Новоорловская улица, дом 16 | ООО "Левел" | 03.11.2015 | 22.12.2015 |
| 77 | ЗАО | Ново-Переделкино | Новоорловская улица, дом 16 | ООО "Левел" | 03.11.2015 | 22.12.2015 |
| 78 | ЗАО | Ново-Переделкино | Новоорловская улица, дом 16 | ООО "Левел" | 03.11.2015 | 22.12.2015 |
| 79 | ЗАО | Ново-Переделкино | Новоорловская улица, дом 16 | ООО "Левел" | 03.11.2015 | 22.12.2015 |
| 80 | ЗАО | Ново-Переделкино | Новопеределкинская улица, дом 10 | ООО "Левел" | 03.11.2015 | 22.12.2015 |
| 81 | ЗАО | Ново-Переделкино | Новопеределкинская улица, дом 10 | ООО "Левел" | 03.11.2015 | 22.12.2015 |
| 82 | ЗАО | Ново-Переделкино | Новопеределкинская улица, дом 10 | ООО "Левел" | 03.11.2015 | 22.12.2015 |
| 83 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 19 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 26.10.2015 | 19.12.2015 |
| 84 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 19 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 28.08.2015 | 21.10.2015 |
| 85 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 19 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 26.10.2015 | 19.12.2015 |
| 86 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 19 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 28.08.2015 | 21.10.2015 |
| 87 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 19 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 26.10.2015 | 19.12.2015 |
| 88 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 19 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 28.08.2015 | 21.10.2015 |
| 89 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 19 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 26.10.2015 | 19.12.2015 |
| 90 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 19 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 28.08.2015 | 21.10.2015 |
| 91 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 19 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 26.10.2015 | 19.12.2015 |
| 92 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 19 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 28.08.2015 | 21.10.2015 |
| 93 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 19 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 26.10.2015 | 19.12.2015 |
| 94 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 19 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 28.08.2015 | 21.10.2015 |
| 95 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 19 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 26.10.2015 | 19.12.2015 |
| 96 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 19 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 28.08.2015 | 21.10.2015 |
| 97 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 21 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 26.10.2015 | 19.12.2015 |
| 98 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 21 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 28.08.2015 | 21.10.2015 |
| 99 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 21 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 26.10.2015 | 19.12.2015 |
| 100 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 21 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 28.08.2015 | 21.10.2015 |
| 101 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 21 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 26.10.2015 | 19.12.2015 |
| 102 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 21 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 28.08.2015 | 21.10.2015 |
| 103 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 21 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 26.10.2015 | 19.12.2015 |
| 104 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 21 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 28.08.2015 | 21.10.2015 |
| 105 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 21 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 26.10.2015 | 19.12.2015 |
| 106 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 21 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 28.08.2015 | 21.10.2015 |
| 107 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 21 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 26.10.2015 | 19.12.2015 |
| 108 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 21 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 28.08.2015 | 21.10.2015 |
| 109 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 23 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 26.10.2015 | 19.12.2015 |
| 110 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 23 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 28.08.2015 | 21.10.2015 |
| 111 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 23 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 26.10.2015 | 19.12.2015 |
| 112 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 23 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 28.08.2015 | 21.10.2015 |
| 113 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 23 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 26.10.2015 | 19.12.2015 |
| 114 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 23 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 28.08.2015 | 21.10.2015 |
| 115 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 23 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 26.10.2015 | 19.12.2015 |
| 116 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 23 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 28.08.2015 | 21.10.2015 |
| 117 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 25 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 26.10.2015 | 19.12.2015 |
| 118 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 25 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 28.08.2015 | 21.10.2015 |
| 119 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 25 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 26.10.2015 | 19.12.2015 |
| 120 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 25 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 28.08.2015 | 21.10.2015 |
| 121 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 25 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 26.10.2015 | 19.12.2015 |
| 122 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 25 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 28.08.2015 | 21.10.2015 |
| 123 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 25 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 26.10.2015 | 19.12.2015 |
| 124 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 25 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 28.08.2015 | 21.10.2015 |
| 125 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 25 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 26.10.2015 | 19.12.2015 |
| 126 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 25 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 28.08.2015 | 21.10.2015 |
| 127 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 25 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 26.10.2015 | 19.12.2015 |
| 128 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 25 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 28.08.2015 | 21.10.2015 |
| 129 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 25 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 26.10.2015 | 19.12.2015 |
| 130 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 25 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 28.08.2015 | 21.10.2015 |
| 131 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 25 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 26.10.2015 | 19.12.2015 |
| 132 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 25 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 28.08.2015 | 21.10.2015 |
| 133 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 29 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 26.10.2015 | 19.12.2015 |
| 134 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 29 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 28.08.2015 | 21.10.2015 |
| 135 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 29 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 26.10.2015 | 19.12.2015 |
| 136 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 29 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 28.08.2015 | 21.10.2015 |
| 137 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 29 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 26.10.2015 | 19.12.2015 |
| 138 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 29 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 28.08.2015 | 21.10.2015 |
| 139 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 29 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 26.10.2015 | 19.12.2015 |
| 140 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 29 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 28.08.2015 | 21.10.2015 |
| 141 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 29, кор. 1 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 21.10.2015 | 14.12.2015 |
| 142 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 29, кор. 1 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 25.08.2015 | 18.10.2015 |
| 143 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 29, кор. 1 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 21.10.2015 | 14.12.2015 |
| 144 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 29, кор. 1 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 25.08.2015 | 18.10.2015 |
| 145 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 29, кор. 1 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 21.10.2015 | 14.12.2015 |
| 146 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 29, кор. 1 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 25.08.2015 | 18.10.2015 |
| 147 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 29, кор. 1 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 21.10.2015 | 14.12.2015 |
| 148 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 29, кор. 1 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 25.08.2015 | 18.10.2015 |
| 149 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 33 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 30.09.2015 | 08.12.2015 |
| 150 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 33 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 30.09.2015 | 08.12.2015 |
| 151 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 33 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 30.09.2015 | 08.12.2015 |
| 152 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 33, кор. 1 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 30.09.2015 | 08.12.2015 |
| 153 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 33, кор. 1 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 30.09.2015 | 08.12.2015 |
| 154 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 33, кор. 1 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 30.09.2015 | 08.12.2015 |
| 155 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 37 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 20.10.2015 | 13.12.2015 |
| 156 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 37 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 24.08.2015 | 17.10.2015 |
| 157 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 37 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 20.10.2015 | 13.12.2015 |
| 158 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 37 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 24.08.2015 | 17.10.2015 |
| 159 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 37 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 20.10.2015 | 13.12.2015 |
| 160 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 37 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 24.08.2015 | 17.10.2015 |
| 161 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 37 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 20.10.2015 | 13.12.2015 |
| 162 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 37 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 24.08.2015 | 17.10.2015 |
| 163 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 37, кор. 3 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 10.08.2015 | 28.09.2015 |
| 164 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 37, кор. 3 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 29.09.2015 | 17.11.2015 |
| 165 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 37, кор. 3 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 10.08.2015 | 28.09.2015 |
| 166 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 37, кор. 3 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 29.09.2015 | 17.11.2015 |
| 167 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 37, кор. 3 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 10.08.2015 | 28.09.2015 |
| 168 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 37, кор. 3 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 29.09.2015 | 17.11.2015 |
| 169 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 39 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 20.10.2015 | 13.12.2015 |
| 170 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 39 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 24.08.2015 | 17.10.2015 |
| 171 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 39 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 20.10.2015 | 13.12.2015 |
| 172 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 39 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 24.08.2015 | 17.10.2015 |
| 173 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 39 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 20.10.2015 | 13.12.2015 |
| 174 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 39 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 24.08.2015 | 17.10.2015 |
| 175 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 39 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 20.10.2015 | 13.12.2015 |
| 176 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 39 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 24.08.2015 | 17.10.2015 |
| 177 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 41 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 21.10.2015 | 14.12.2015 |
| 178 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 41 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 25.08.2015 | 18.10.2015 |
| 179 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 41 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 21.10.2015 | 14.12.2015 |
| 180 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 41 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 25.08.2015 | 18.10.2015 |
| 181 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 41 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 21.10.2015 | 14.12.2015 |
| 182 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 41 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 25.08.2015 | 18.10.2015 |
| 183 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 41 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 21.10.2015 | 14.12.2015 |
| 184 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 41 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 25.08.2015 | 18.10.2015 |
| 185 | ЗАО | Ново-Переделкино | Новоорловская улица, дом 6 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 11.08.2015 | 29.09.2015 |
| 186 | ЗАО | Ново-Переделкино | Новоорловская улица, дом 6 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 05.10.2015 | 23.11.2015 |
| 187 | ЗАО | Ново-Переделкино | Новоорловская улица, дом 6 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 11.08.2015 | 29.09.2015 |
| 188 | ЗАО | Ново-Переделкино | Новоорловская улица, дом 6 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 05.10.2015 | 23.11.2015 |
| 189 | ЗАО | Ново-Переделкино | Новоорловская улица, дом 6 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 11.08.2015 | 29.09.2015 |
| 190 | ЗАО | Ново-Переделкино | Новоорловская улица, дом 6 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 05.10.2015 | 23.11.2015 |
| 191 | ЗАО | Ново-Переделкино | Новоорловская улица, дом 6 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 11.08.2015 | 29.09.2015 |
| 192 | ЗАО | Ново-Переделкино | Новоорловская улица, дом 6 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 05.10.2015 | 23.11.2015 |
| 193 | ЗАО | Дорогомилово | 1812 Года улица, дом 12 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 09.11.2015 | 18.12.2015 |
| 194 | ЗАО | Дорогомилово | 1812 Года улица, дом 12 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 09.11.2015 | 18.12.2015 |
| 195 | ЗАО | Дорогомилово | 1812 Года улица, дом 12 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 09.11.2015 | 18.12.2015 |
| 196 | ЗАО | Дорогомилово | 1812 Года улица, дом 12 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 09.11.2015 | 18.12.2015 |
| 197 | ЗАО | Дорогомилово | Дорогомиловская Большая улица, дом 11 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 28.09.2015 | 16.11.2015 |
| 198 | ЗАО | Дорогомилово | Дорогомиловская Большая улица, дом 11 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 28.09.2015 | 06.11.2015 |
| 199 | ЗАО | Дорогомилово | Киевская улица, дом 20 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 31.08.2015 | 24.10.2015 |
| 200 | ЗАО | Дорогомилово | Киевская улица, дом 20 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 31.08.2015 | 19.10.2015 |
| 201 | ЗАО | Дорогомилово | Киевская улица, дом 20 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 31.08.2015 | 19.10.2015 |
| 202 | ЗАО | Дорогомилово | Киевская улица, дом 20 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 31.08.2015 | 19.10.2015 |
| 203 | ЗАО | Дорогомилово | Студенческая улица, дом 31 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 28.09.2015 | 16.11.2015 |
| 204 | ЗАО | Дорогомилово | Студенческая улица, дом 31 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 28.09.2015 | 16.11.2015 |
| 205 | ЗАО | Дорогомилово | Студенческая улица, дом 31 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 28.09.2015 | 16.11.2015 |
| 206 | ЗАО | Дорогомилово | Студенческая улица, дом 31 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 28.09.2015 | 16.11.2015 |
| 207 | ЗАО | Дорогомилово | Студенческая улица, дом 31 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 28.09.2015 | 16.11.2015 |
| 208 | ЗАО | Дорогомилово | Студенческая улица, дом 31 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 28.09.2015 | 16.11.2015 |
| 209 | ЗАО | Дорогомилово | Студенческая улица, дом 31 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 28.09.2015 | 16.11.2015 |
| 210 | ЗАО | Дорогомилово | Студенческая улица, дом 44/28 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 28.09.2015 | 16.11.2015 |
| 211 | ЗАО | Дорогомилово | Студенческая улица, дом 44/28 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 28.09.2015 | 16.11.2015 |
| 212 | ЗАО | Дорогомилово | Студенческая улица, дом 44/28 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 28.09.2015 | 16.11.2015 |
| 213 | ЗАО | Можайский | Беловежская улица, дом 39, кор. 1 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 30.09.2015 | 08.12.2015 |
| 214 | ЗАО | Можайский | Беловежская улица, дом 39, кор. 1 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 30.09.2015 | 08.12.2015 |
| 215 | ЗАО | Можайский | Вересаева улица, дом 14 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 28.08.2015 | 21.10.2015 |
| 216 | ЗАО | Можайский | Вересаева улица, дом 14 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 26.10.2015 | 19.12.2015 |
| 217 | ЗАО | Ново-Переделкино | Новопеределкинская улица, дом 16, кор. 1 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 14.10.2015 | 07.12.2015 |
| 218 | ЗАО | Ново-Переделкино | Новопеределкинская улица, дом 16, кор. 1 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 17.08.2015 | 10.10.2015 |
| 219 | ЗАО | Ново-Переделкино | Новопеределкинская улица, дом 16, кор. 1 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 14.10.2015 | 07.12.2015 |
| 220 | ЗАО | Ново-Переделкино | Новопеределкинская улица, дом 16, кор. 1 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 17.08.2015 | 10.10.2015 |
| 221 | ЗАО | Ново-Переделкино | Новопеределкинская улица, дом 4 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 30.09.2015 | 08.12.2015 |
| 222 | ЗАО | Ново-Переделкино | Новопеределкинская улица, дом 4 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 30.09.2015 | 08.12.2015 |
| 223 | ЗАО | Ново-Переделкино | Новопеределкинская улица, дом 6 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 30.09.2015 | 08.12.2015 |
| 224 | ЗАО | Ново-Переделкино | Новопеределкинская улица, дом 6 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 30.09.2015 | 08.12.2015 |
| 225 | ЗАО | Ново-Переделкино | Шолохова улица, дом 4, кор. 1 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 11.08.2015 | 29.09.2015 |
| 226 | ЗАО | Ново-Переделкино | Шолохова улица, дом 4, кор. 1 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 05.10.2015 | 23.11.2015 |
| 227 | ЗАО | Ново-Переделкино | Шолохова улица, дом 4, кор. 1 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 11.08.2015 | 29.09.2015 |
| 228 | ЗАО | Ново-Переделкино | Шолохова улица, дом 4, кор. 1 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 05.10.2015 | 23.11.2015 |
| 229 | ЗАО | Ново-Переделкино | Шолохова улица, дом 4, кор. 1 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 11.08.2015 | 29.09.2015 |
| 230 | ЗАО | ново-Переделкино | Шолохова улица, дом 4, кор. 1 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 05.10.2015 | 23.11.2015 |
| 231 | ЗАО | Ново-Переделкино | Шолохова улица, дом 8, кор. 1 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 11.08.2015 | 29.09.2015 |
| 232 | ЗАО | Ново-Переделкино | Шолохова улица, дом 8, кор. 1 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 05.10.2015 | 23.11.2015 |
| 233 | ЗАО | Ново-Переделкино | Шолохова улица, дом 8, кор. 1 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 11.08.2015 | 29.09.2015 |
| 234 | ЗАО | Ново-Переделкино | Шолохова улица, дом 8, кор. 1 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 05.10.2015 | 23.11.2015 |
| 235 | ЗАО | Ново-Переделкино | Шолохова улица, дом 8, кор. 1 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 11.08.2015 | 29.09.2015 |
| 236 | ЗАО | Ново-Переделкино | Шолохова улица, дом 8, кор. 1 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 05.10.2015 | 23.11.2015 |
| 237 | ЗАО | Проспект Вернадского | Ленинский проспект, дом 122 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 30.09.2015 | 28.11.2015 |
| 238 | ЗАО | Проспект Вернадского | Удальцова улица, дом 4 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 09.09.2015 | 23.10.2015 |
| 239 | ЗАО | Проспект Вернадского | Удальцова улица, дом 4 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 09.09.2015 | 23.10.2015 |
| 240 | ЗАО | Проспект Вернадского | Удальцова улица, дом 4 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 09.09.2015 | 23.10.2015 |
| 241 | ЗАО | Проспект Вернадского | Удальцова улица, дом 4 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 09.09.2015 | 23.10.2015 |
| 242 | ЗАО | Проспект Вернадского | Удальцова улица, дом 4 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 09.09.2015 | 23.10.2015 |
| 243 | ЗАО | Проспект Вернадского | Удальцова улица, дом 4 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 09.09.2015 | 23.10.2015 |
| 244 | ЗАО | Проспект Вернадского | Удальцова улица, дом 4 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 09.09.2015 | 23.10.2015 |
| 245 | ЗАО | Проспект Вернадского | Удальцова улица, дом 4 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 09.09.2015 | 23.10.2015 |
| 246 | ЗАО | Проспект Вернадского | Удальцова улица, дом 4 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 09.09.2015 | 23.10.2015 |
| 247 | ЗАО | Проспект Вернадского | Удальцова улица, дом 4 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 09.09.2015 | 23.10.2015 |
| 248 | ЗАО | Проспект Вернадского | Удальцова улица, дом 4 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 09.09.2015 | 23.10.2015 |
| 249 | ЗАО | Проспект Вернадского | Удальцова улица, дом 4 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 09.09.2015 | 23.10.2015 |
| 250 | ЗАО | Проспект Вернадского | Удальцова улица, дом 6 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 21.08.2015 | 14.10.2015 |
| 251 | ЗАО | Проспект Вернадского | Удальцова улица, дом 6 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 21.08.2015 | 14.10.2015 |
| 252 | ЗАО | Проспект Вернадского | Удальцова улица, дом 6 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 21.08.2015 | 14.10.2015 |
| 253 | ЗАО | Проспект Вернадского | Удальцова улица , дом 30 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 14.10.2015 | 02.12.2015 |
| 254 | ЗАО | Проспект Вернадского | Удальцова улица , дом 30 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 20.08.2015 | 08.10.2015 |
| 255 | ЗАО | Проспект Вернадского | Удальцова улица , дом 30 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 14.10.2015 | 02.12.2015 |
| 256 | ЗАО | Проспект Вернадского | Удальцова улица , дом 30 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 20.08.2015 | 08.10.2015 |
| 257 | ЗАО | Проспект Вернадского | Удальцова улица , дом 32 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 14.10.2015 | 02.12.2015 |
| 258 | ЗАО | Проспект Вернадского | Удальцова улица , дом 32 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 20.08.2015 | 08.10.2015 |
| 259 | ЗАО | Солнцево | 50 лет Октября улица, дом 19 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 09.11.2015 | 18.12.2015 |
| 260 | ЗАО | Солнцево | 50 лет Октября улица, дом 19 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 09.11.2015 | 18.12.2015 |
| 261 | ЗАО | Солнцево | 50 лет Октября улица, дом 19/1 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 09.11.2015 | 18.12.2015 |
| 262 | ЗАО | Солнцево | 50 лет Октября улица, дом 19/1 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 09.11.2015 | 18.12.2015 |
| 263 | ЗАО | Солнцево | 50 лет Октября улица, дом 19/2 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 09.11.2015 | 18.12.2015 |
| 264 | ЗАО | Солнцево | 50 лет Октября улица, дом 19/2 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 09.11.2015 | 18.12.2015 |
| 265 | ЗАО | Солнцево | 50 лет Октября улица, дом 19/2 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 09.11.2015 | 18.12.2015 |
| 266 | ЗАО | Солнцево | 50 лет Октября улица, дом 19/2 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 09.11.2015 | 18.12.2015 |
| 267 | ЗАО | Солнцево | Авиаторов улица, дом 2 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 23.10.2015 | 16.12.2015 |
| 268 | ЗАО | Солнцево | Авиаторов улица, дом 2 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 27.08.2015 | 20.10.2015 |
| 269 | ЗАО | Солнцево | Авиаторов улица, дом 2 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 23.10.2015 | 16.12.2015 |
| 270 | ЗАО | Солнцево | Авиаторов улица, дом 2 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 27.08.2015 | 20.10.2015 |
| 271 | ЗАО | Солнцево | Авиаторов улица, дом 2 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 23.10.2015 | 16.12.2015 |
| 272 | ЗАО | Солнцево | Авиаторов улица, дом 2 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 27.08.2015 | 20.10.2015 |
| 273 | ЗАО | Солнцево | Авиаторов улица, дом 2 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 23.10.2015 | 16.12.2015 |
| 274 | ЗАО | Солнцево | Авиаторов улица, дом 2 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 27.08.2015 | 20.10.2015 |
| 275 | ЗАО | Солнцево | Авиаторов улица, дом 2 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 23.10.2015 | 16.12.2015 |
| 276 | ЗАО | Солнцево | Авиаторов улица, дом 2 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 27.08.2015 | 20.10.2015 |
| 277 | ЗАО | Солнцево | Авиаторов улица, дом 2 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 23.10.2015 | 16.12.2015 |
| 278 | ЗАО | Солнцево | Авиаторов улица, дом 2 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 27.08.2015 | 20.10.2015 |
| 279 | ЗАО | Солнцево | Авиаторов улица, дом 20 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 23.10.2015 | 16.12.2015 |
| 280 | ЗАО | Солнцево | Авиаторов улица, дом 20 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 27.08.2015 | 20.10.2015 |
| 281 | ЗАО | Солнцево | Авиаторов улица, дом 20 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 23.10.2015 | 16.12.2015 |
| 282 | ЗАО | Солнцево | Авиаторов улица, дом 20 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 27.08.2015 | 20.10.2015 |
| 283 | ЗАО | Солнцево | Авиаторов улица, дом 20 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 23.10.2015 | 16.12.2015 |
| 284 | ЗАО | Солнцево | Авиаторов улица, дом 20 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 27.08.2015 | 20.10.2015 |
| 285 | ЗАО | Солнцево | Авиаторов улица, дом 20 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 23.10.2015 | 16.12.2015 |
| 286 | ЗАО | Солнцево | Авиаторов улица, дом 20 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 27.08.2015 | 20.10.2015 |
| 287 | ЗАО | Солнцево | Авиаторов улица, дом 20 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 23.10.2015 | 16.12.2015 |
| 288 | ЗАО | Солнцево | Авиаторов улица, дом 20 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 27.08.2015 | 20.10.2015 |
| 289 | ЗАО | Солнцево | Авиаторов улица, дом 20 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 23.10.2015 | 16.12.2015 |
| 290 | ЗАО | Солнцево | Авиаторов улица, дом 20 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 27.08.2015 | 20.10.2015 |
| 291 | ЗАО | Солнцево | Богданова улица, дом 24 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 10.09.2015 | 24.10.2015 |
| 292 | ЗАО | Солнцево | Богданова улица, дом 24 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 28.10.2015 | 11.12.2015 |
| 293 | ЗАО | Солнцево | Производственная улица, дом 1 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 09.11.2015 | 18.12.2015 |
| 294 | ЗАО | Солнцево | Производственная улица, дом 1 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 09.11.2015 | 18.12.2015 |
| 295 | ЗАО | Солнцево | Производственная улица, дом 1 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 09.11.2015 | 18.12.2015 |
| 296 | ЗАО | Солнцево | Производственная улица, дом 1 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 09.11.2015 | 18.12.2015 |
| 297 | ЗАО | Солнцево | Производственная улица, дом 1 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 09.11.2015 | 18.12.2015 |
| 298 | ЗАО | Солнцево | Производственная улица, дом 1 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 09.11.2015 | 18.12.2015 |
| 299 | ЗАО | Солнцево | Производственная улица, дом 1 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 09.11.2015 | 18.12.2015 |
| 300 | ЗАО | Солнцево | Производственная улица, дом 1 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 09.11.2015 | 18.12.2015 |
| 301 | ЗАО | Солнцево | Солнцевский проспект, дом 15 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 23.10.2015 | 16.12.2015 |
| 302 | ЗАО | Солнцево | Солнцевский проспект, дом 15 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 27.08.2015 | 20.10.2015 |
| 303 | ЗАО | Солнцево | Солнцевский проспект, дом 15 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 23.10.2015 | 16.12.2015 |
| 304 | ЗАО | Солнцево | Солнцевский проспект, дом 15 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 27.08.2015 | 20.10.2015 |
| 305 | ЗАО | Солнцево | Солнцевский проспект, дом 17/1 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 22.10.2015 | 15.12.2015 |
| 306 | ЗАО | Солнцево | Солнцевский проспект, дом 17/1 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 26.08.2015 | 19.10.2015 |
| 307 | ЗАО | Солнцево | Солнцевский проспект, дом 17/1 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 22.10.2015 | 15.12.2015 |
| 308 | ЗАО | Солнцево | Солнцевский проспект, дом 17/1 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 26.08.2015 | 19.10.2015 |
| 309 | ЗАО | Солнцево | Солнцевский проспект, дом 17/1 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 22.10.2015 | 15.12.2015 |
| 310 | ЗАО | Солнцево | Солнцевский проспект, дом 17/1 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 26.08.2015 | 19.10.2015 |
| 311 | ЗАО | Солнцево | Солнцевский проспект, дом 17/1 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 22.10.2015 | 15.12.2015 |
| 312 | ЗАО | Солнцево | Солнцевский проспект, дом 17/1 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 26.08.2015 | 19.10.2015 |
| 313 | ЗАО | Солнцево | Солнцевский проспект, дом 17/1 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 22.10.2015 | 15.12.2015 |
| 314 | ЗАО | Солнцево | Солнцевский проспект, дом 17/1 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 26.08.2015 | 19.10.2015 |
| 315 | ЗАО | Солнцево | Солнцевский проспект, дом 19 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 26.10.2015 | 19.12.2015 |
| 316 | ЗАО | Солнцево | Солнцевский проспект, дом 19 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 28.08.2015 | 21.10.2015 |
| 317 | ЗАО | Солнцево | Солнцевский проспект, дом 19 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 26.10.2015 | 19.12.2015 |
| 318 | ЗАО | Солнцево | Солнцевский проспект, дом 19 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 28.08.2015 | 21.10.2015 |
| 319 | ЗАО | Солнцево | Солнцевский проспект, дом 19 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 26.10.2015 | 19.12.2015 |
| 320 | ЗАО | Солнцево | Солнцевский проспект, дом 19 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 28.08.2015 | 21.10.2015 |
| 321 | ЗАО | Солнцево | Солнцевский проспект, дом 19 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 26.10.2015 | 19.12.2015 |
| 322 | ЗАО | Солнцево | Солнцевский проспект, дом 19 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 28.08.2015 | 21.10.2015 |
| 323 | ЗАО | Солнцево | Солнцевский проспект, дом 19 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 26.10.2015 | 19.12.2015 |
| 324 | ЗАО | Солнцево | Солнцевский проспект, дом 19 | ЗАО "Атлант ЛТД" | 28.08.2015 | 21.10.2015 |
| 325 | ЗАО | Внуково | Рейсовая 2-я улица, дом 25б | ПАО "Карачаровский механический завод" | 13.10.2015 | 06.12.2015 |
| 326 | ЗАО | Внуково | Рейсовая 2-я улица, дом 25б | ПАО "Карачаровский механический завод" | 17.08.2015 | 10.10.2015 |
| 327 | ЗАО | Внуково | Рейсовая 2-я улица, дом 25б | ПАО "Карачаровский механический завод" | 13.10.2015 | 06.12.2015 |
| 328 | ЗАО | Внуково | Рейсовая 2-я улица, дом 25б | ПАО "Карачаровский механический завод" | 17.08.2015 | 10.10.2015 |
| 329 | ЗАО | Внуково | Рейсовая 2-я улица, дом 25б | ПАО "Карачаровский механический завод" | 13.10.2015 | 06.12.2015 |
| 330 | ЗАО | Внуково | Рейсовая 2-я улица, дом 25б | ПАО "Карачаровский механический завод" | 17.08.2015 | 10.10.2015 |
| 331 | ЗАО | Внуково | Рейсовая 2-я улица, дом 25б | ПАО "Карачаровский механический завод" | 13.10.2015 | 06.12.2015 |
| 332 | ЗАО | Внуково | Рейсовая 2-я улица, дом 25б | ПАО "Карачаровский механический завод" | 17.08.2015 | 10.10.2015 |
| 333 | ЗАО | Крылатское | Крылатские Холмы улица, дом 26, кор. 1 | ПАО "Карачаровский механический завод" | 30.09.2015 | 08.12.2015 |
| 334 | ЗАО | Крылатское | Крылатские Холмы улица, дом 26, кор. 1 | ПАО "Карачаровский механический завод" | 30.09.2015 | 08.12.2015 |
| 335 | ЗАО | Крылатское | Крылатские Холмы улица, дом 26, кор. 3 | ПАО "Карачаровский механический завод" | 30.09.2015 | 08.12.2015 |
| 336 | ЗАО | Крылатское | Крылатские Холмы улица, дом 26, кор. 3 | ПАО "Карачаровский механический завод" | 30.09.2015 | 08.12.2015 |
| 337 | ЗАО | Крылатское | Крылатские Холмы улица, дом 32, кор. 1 | ПАО "Карачаровский механический завод" | 26.08.2015 | 19.10.2015 |
| 338 | ЗАО | Крылатское | Крылатские Холмы улица, дом 32, кор. 1 | ПАО "Карачаровский механический завод" | 22.10.2015 | 15.12.2015 |
| 339 | ЗАО | Крылатское | Крылатские Холмы улица, дом 32, кор. 3 | ПАО "Карачаровский механический завод" | 26.08.2015 | 19.10.2015 |
| 340 | ЗАО | Крылатское | Крылатские Холмы улица, дом 32, кор. 3 | ПАО "Карачаровский механический завод" | 22.10.2015 | 15.12.2015 |
| 341 | ЗАО | Крылатское | Крылатские Холмы улица, дом 32, кор. 3 | ПАО "Карачаровский механический завод" | 26.08.2015 | 19.10.2015 |
| 342 | ЗАО | Крылатское | Крылатские Холмы улица, дом 32, кор. 3 | ПАО "Карачаровский механический завод" | 22.10.2015 | 15.12.2015 |
| 343 | ЗАО | Крылатское | Крылатские Холмы улица, дом 32, кор. 3 | ПАО "Карачаровский механический завод" | 26.08.2015 | 19.10.2015 |
| 344 | ЗАО | Крылатское | Крылатские Холмы улица, дом 32, кор. 3 | ПАО "Карачаровский механический завод" | 22.10.2015 | 15.12.2015 |
| 345 | ЗАО | Крылатское | Крылатские Холмы улица, дом 36, кор. 1 | ПАО "Карачаровский механический завод" | 26.08.2015 | 19.10.2015 |
| 346 | ЗАО | Крылатское | Крылатские Холмы улица, дом 36, кор. 1 | ПАО "Карачаровский механический завод" | 22.10.2015 | 15.12.2015 |
| 347 | ЗАО | Крылатское | Крылатские Холмы улица, дом 36, кор. 3 | ПАО "Карачаровский механический завод" | 26.08.2015 | 19.10.2015 |
| 348 | ЗАО | Крылатское | Крылатские Холмы улица, дом 36, кор. 3 | ПАО "Карачаровский механический завод" | 22.10.2015 | 15.12.2015 |
| 349 | ЗАО | Крылатское | Крылатские Холмы улица, дом 36, кор. 3 | ПАО "Карачаровский механический завод" | 26.08.2015 | 19.10.2015 |
| 350 | ЗАО | Крылатское | Крылатские Холмы улица, дом 36, кор. 3 | ПАО "Карачаровский механический завод" | 22.10.2015 | 15.12.2015 |
| 351 | ЗАО | Крылатское | Крылатские Холмы улица, дом 36, кор. 3 | ПАО "Карачаровский механический завод" | 26.08.2015 | 19.10.2015 |
| 352 | ЗАО | Крылатское | Крылатские Холмы улица, дом 36, кор. 3 | ПАО "Карачаровский механический завод" | 22.10.2015 | 15.12.2015 |
| 353 | ЗАО | Кунцево | Рублевское шоссе, дом 83, кор. 5 | ПАО "Карачаровский механический завод" | 25.08.2015 | 18.10.2015 |
| 354 | ЗАО | Кунцево | Рублевское шоссе, дом 83, кор. 5 | ПАО "Карачаровский механический завод" | 21.10.2015 | 14.12.2015 |
| 355 | ЗАО | Кунцево | Рублевское шоссе, дом 91, кор. 4 | ПАО "Карачаровский механический завод" | 21.08.2015 | 09.10.2015 |
| 356 | ЗАО | Кунцево | Рублевское шоссе, дом 91, кор. 4 | ПАО "Карачаровский механический завод" | 15.10.2015 | 03.12.2015 |
| 357 | ЗАО | Кунцево | Рублевское шоссе, дом 91, кор. 4 | ПАО "Карачаровский механический завод" | 21.08.2015 | 14.10.2015 |
| 358 | ЗАО | Кунцево | Рублевское шоссе, дом 91, кор. 4 | ПАО "Карачаровский механический завод" | 15.10.2015 | 08.12.2015 |
| 359 | ЗАО | Кунцево | Рублевское шоссе, дом 99, кор. 4 | ПАО "Карачаровский механический завод" | 21.08.2015 | 09.10.2015 |
| 360 | ЗАО | Кунцево | Рублевское шоссе, дом 99, кор. 4 | ПАО "Карачаровский механический завод" | 15.10.2015 | 03.12.2015 |
| 361 | ЗАО | Кунцево | Рублевское шоссе, дом 99, кор. 4 | ПАО "Карачаровский механический завод" | 21.08.2015 | 14.10.2015 |
| 362 | ЗАО | Кунцево | Рублевское шоссе, дом 99, кор. 4 | ПАО "Карачаровский механический завод" | 15.10.2015 | 08.12.2015 |
| 363 | ЗАО | Кунцево | Озерная улица, дом 38 | ПАО "Карачаровский механический завод" | 09.09.2015 | 23.10.2015 |
| 364 | ЗАО | Кунцево | Озерная улица, дом 38 | ПАО "Карачаровский механический завод" | 27.10.2015 | 10.12.2015 |
| 365 | ЗАО | Дорогомилово | Дорогомиловская Большая улица, дом 1 | ООО "Элевейтинг" | 08.10.2015 | 26.11.2015 |
| 366 | ЗАО | Дорогомилово | Дорогомиловская Большая улица, дом 1 | ООО "Элевейтинг" | 08.10.2015 | 26.11.2015 |
| 367 | ЗАО | Дорогомилово | Дорогомиловская Большая улица, дом 1 | ООО "Элевейтинг" | 08.10.2015 | 26.11.2015 |
| 368 | ЗАО | Дорогомилово | Дорогомиловская Большая улица, дом 1 | ООО "Элевейтинг" | 08.10.2015 | 26.11.2015 |
| 369 | ЗАО | Дорогомилово | Дорогомиловская Большая улица, дом 1 | ООО "Элевейтинг" | 08.10.2015 | 26.11.2015 |
| 370 | ЗАО | Дорогомилово | Дорогомиловская Большая улица, дом 1 | ООО "Элевейтинг" | 08.10.2015 | 26.11.2015 |
| 371 | ЗАО | Дорогомилово | Дорогомиловская Большая улица, дом 1 | ООО "Элевейтинг" | 08.10.2015 | 26.11.2015 |
| 372 | ЗАО | Дорогомилово | Дорогомиловская Большая улица, дом 1 | ООО "Элевейтинг" | 08.10.2015 | 26.11.2015 |
| 373 | ЗАО | Раменки | Мосфильмовская улица, дом 39, кор. 1 | ООО "Элевейтинг" | 16.11.2015 | 25.12.2015 |
| 374 | ЗАО | Раменки | Мосфильмовская улица, дом 39, кор. 1 | ООО "Элевейтинг" | 16.11.2015 | 25.12.2015 |
| 375 | ЗАО | Раменки | Мосфильмовская улица, дом 6 | ООО "Элевейтинг" | 16.11.2015 | 25.12.2015 |
| 376 | ЗАО | Раменки | Мосфильмовская улица, дом 6 | ООО "Элевейтинг" | 16.11.2015 | 25.12.2015 |
| 377 | ЗАО | Раменки | Мосфильмовская улица, дом 6 | ООО "Элевейтинг" | 16.11.2015 | 25.12.2015 |
| 378 | ЗАО | Раменки | Мосфильмовская улица, дом 6 | ООО "Элевейтинг" | 16.11.2015 | 25.12.2015 |
| 379 | ЗАО | Солнцево | Авиаторов улица, дом 14 | ООО "КапУниверсалСтрой" | 22.10.2015 | 15.12.2015 |
| 380 | ЗАО | Солнцево | Авиаторов улица, дом 14 | ООО "КапУниверсалСтрой" | 26.08.2015 | 19.10.2015 |
| 381 | ЗАО | Солнцево | Авиаторов улица, дом 14 | ООО "КапУниверсалСтрой" | 22.10.2015 | 15.12.2015 |
| 382 | ЗАО | Солнцево | Авиаторов улица, дом 14 | ООО "КапУниверсалСтрой" | 26.08.2015 | 19.10.2015 |
| 383 | ЗАО | Солнцево | Щорса улица, дом 10 | ООО "КапУниверсалСтрой" | 26.10.2015 | 19.12.2015 |
| 384 | ЗАО | Солнцево | Щорса улица, дом 10 | ООО "КапУниверсалСтрой" | 28.08.2015 | 21.10.2015 |
| 385 | ЗАО | Солнцево | Щорса улица, дом 10 | ООО "КапУниверсалСтрой" | 26.10.2015 | 19.12.2015 |
| 386 | ЗАО | Солнцево | Щорса улица, дом 10 | ООО "КапУниверсалСтрой" | 28.08.2015 | 21.10.2015 |
| 387 | ЗАО | Солнцево | Щорса улица, дом 8 | ООО "УфаЛифт" | 20.10.2015 | 13.12.2015 |
| 388 | ЗАО | Солнцево | Щорса улица, дом 8 | ООО "УфаЛифт" | 24.08.2015 | 17.10.2015 |
| 389 | ЗАО | Солнцево | Щорса улица, дом 8 | ООО "УфаЛифт" | 20.10.2015 | 13.12.2015 |
| 390 | ЗАО | Солнцево | Щорса улица, дом 8 | ООО "УфаЛифт" | 24.08.2015 | 17.10.2015 |
| 391 | ЗАО | Солнцево | Щорса улица, дом 8 | ООО "УфаЛифт" | 20.10.2015 | 13.12.2015 |
| 392 | ЗАО | Солнцево | Щорса улица, дом 8 | ООО "УфаЛифт" | 24.08.2015 | 17.10.2015 |
| 393 | ЗАО | Солнцево | Щорса улица, дом 8 | ООО "УфаЛифт" | 20.10.2015 | 13.12.2015 |
| 394 | ЗАО | Солнцево | Щорса улица, дом 8 | ООО "УфаЛифт" | 24.08.2015 | 17.10.2015 |
| 395 | ЗАО | Солнцево | Авиаторов улица, дом 6, кор. 1 | ООО "ТД-Атлант" | 20.10.2015 | 13.12.2015 |
| 396 | ЗАО | Солнцево | Авиаторов улица, дом 6, кор. 1 | ООО "ТД-Атлант" | 24.08.2015 | 17.10.2015 |
| 397 | ЗАО | Солнцево | Авиаторов улица, дом 6, кор. 1 | ООО "ТД-Атлант" | 20.10.2015 | 13.12.2015 |
| 398 | ЗАО | Солнцево | Авиаторов улица, дом 6, кор. 1 | ООО "ТД-Атлант" | 24.08.2015 | 17.10.2015 |
| 399 | ЗАО | Солнцево | Авиаторов улица, дом 6, кор. 2 | ООО "ТД-Атлант" | 20.10.2015 | 13.12.2015 |
| 400 | ЗАО | Солнцево | Авиаторов улица, дом 6, кор. 2 | ООО "ТД-Атлант" | 24.08.2015 | 17.10.2015 |
| 401 | ЗАО | Солнцево | Авиаторов улица, дом 6, кор. 2 | ООО "ТД-Атлант" | 20.10.2015 | 13.12.2015 |
| 402 | ЗАО | Солнцево | Авиаторов улица, дом 6, кор. 2 | ООО "ТД-Атлант" | 24.08.2015 | 17.10.2015 |
| 403 | ЗАО | Солнцево | Авиаторов улица, дом 8 | ООО "ТД-Атлант" | 20.10.2015 | 13.12.2015 |
| 404 | ЗАО | Солнцево | Авиаторов улица, дом 8 | ООО "ТД-Атлант" | 24.08.2015 | 17.10.2015 |
| 405 | ЗАО | Солнцево | Авиаторов улица, дом 8 | ООО "ТД-Атлант" | 20.10.2015 | 13.12.2015 |
| 406 | ЗАО | Солнцево | Авиаторов улица, дом 8 | ООО "ТД-Атлант" | 24.08.2015 | 17.10.2015 |
| 407 | ЗАО | Солнцево | Авиаторов улица, дом 8 | ООО "ТД-Атлант" | 20.10.2015 | 13.12.2015 |
| 408 | ЗАО | Солнцево | Авиаторов улица, дом 8 | ООО "ТД-Атлант" | 24.08.2015 | 17.10.2015 |
| 409 | ЗАО | Солнцево | Авиаторов улица, дом 18 | ООО "ПрофОргСтрой" | 20.10.2015 | 13.12.2015 |
| 410 | ЗАО | Солнцево | Авиаторов улица, дом 18 | ООО "ПрофОргСтрой" | 24.08.2015 | 17.10.2015 |
| 411 | ЗАО | Солнцево | Авиаторов улица, дом 18 | ООО "ПрофОргСтрой" | 20.10.2015 | 13.12.2015 |
| 412 | ЗАО | Солнцево | Авиаторов улица, дом 18 | ООО "ПрофОргСтрой" | 24.08.2015 | 17.10.2015 |
| 413 | ЗАО | Солнцево | Авиаторов улица, дом 6 | ООО "ПрофОргСтрой" | 20.10.2015 | 13.12.2015 |
| 414 | ЗАО | Солнцево | Авиаторов улица, дом 6 | ООО "ПрофОргСтрой" | 24.08.2015 | 17.10.2015 |
| 415 | ЗАО | Солнцево | Авиаторов улица, дом 6 | ООО "ПрофОргСтрой" | 20.10.2015 | 13.12.2015 |
| 416 | ЗАО | Солнцево | Авиаторов улица, дом 6 | ООО "ПрофОргСтрой" | 24.08.2015 | 17.10.2015 |
| 417 | ЗАО | Ново-Переделкино | Новопеределкинская улица, дом 16 | ООО "Промсвязьстрой | 22.10.2015 | 15.12.2015 |
| 418 | ЗАО | Ново-Переделкино | Новопеределкинская улица, дом 16 | ООО "Промсвязьстрой" | 26.08.2015 | 19.10.2015 |
| 419 | ЗАО | Ново-Переделкино | Новопеределкинская улица, дом 16 | ООО "Промсвязьстрой | 22.10.2015 | 15.12.2015 |
| 420 | ЗАО | Ново-Переделкино | Новопеределкинская улица, дом 16 | ООО "Промсвязьстрой" | 26.08.2015 | 19.10.2015 |
| 421 | ЗАО | Ново-Переделкино | Новопеределкинская улица, дом 16 | ООО "Промсвязьстрой | 22.10.2015 | 15.12.2015 |
| 422 | ЗАО | Ново-Переделкино | Новопеределкинская улица, дом 16 | ООО "Промсвязьстрой" | 26.08.2015 | 19.10.2015 |
| 423 | ЗАО | Ново-Переделкино | Новопеределкинская улица, дом 16 | ООО "Промсвязьстрой | 22.10.2015 | 15.12.2015 |
| 424 | ЗАО | Ново-Переделкино | Новопеределкинская улица, дом 16 | ООО "Промсвязьстрой" | 26.08.2015 | 19.10.2015 |
| 425 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 47 | ООО "Промсвязьстрой | 23.10.2015 | 16.12.2015 |
| 426 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 47 | ООО "Промсвязьстрой" | 27.08.2015 | 20.10.2015 |
| 427 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 47 | ООО "Промсвязьстрой | 23.10.2015 | 16.12.2015 |
| 428 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 47 | ООО "Промсвязьстрой" | 27.08.2015 | 20.10.2015 |
| 429 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 47 | ООО "Промсвязьстрой | 23.10.2015 | 16.12.2015 |
| 430 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 47 | ООО "Промсвязьстрой" | 27.08.2015 | 20.10.2015 |
| 431 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 47 | ООО "Промсвязьстрой | 23.10.2015 | 16.12.2015 |
| 432 | ЗАО | Ново-Переделкино | Боровское шоссе, дом 47 | ООО "Промсвязьстрой" | 27.08.2015 | 20.10.2015 |
| 433 | ЗАО | Ново-Переделкино | Шолохова улица, дом 10 | ООО "КапУниверсалСтрой" | 19.10.2015 | 12.12.2015 |
| 434 | ЗАО | Ново-Переделкино | Шолохова улица, дом 10 | ООО "КапУниверсалСтрой" | 21.08.2015 | 14.10.2015 |
| 435 | ЗАО | Ново-Переделкино | Шолохова улица, дом 10 | ООО "КапУниверсалСтрой" | 19.10.2015 | 12.12.2015 |
| 436 | ЗАО | Ново-Переделкино | Шолохова улица, дом 10 | ООО "КапУниверсалСтрой" | 21.08.2015 | 14.10.2015 |
| 437 | ЗАО | Ново-Переделкино | Шолохова улица, дом 10 | ООО "КапУниверсалСтрой" | 19.10.2015 | 12.12.2015 |
| 438 | ЗАО | Ново-Переделкино | Шолохова улица, дом 10 | ООО "КапУниверсалСтрой" | 21.08.2015 | 14.10.2015 |
| 439 | ЗАО | Ново-Переделкино | Шолохова улица, дом 10 | ООО "КапУниверсалСтрой" | 19.10.2015 | 12.12.2015 |
| 440 | ЗАО | Ново-Переделкино | Шолохова улица, дом 10 | ООО "КапУниверсалСтрой" | 21.08.2015 | 14.10.2015 |
| 441 | ЗАО | Дорогомилово | Бережковская набережная, дом 12 | ООО "Волга" | 03.11.2015 | 22.12.2015 |
| 442 | ЗАО | Дорогомилово | Бережковская набережная, дом 12 | ООО "Волга" | 03.11.2015 | 22.12.2015 |
| 443 | ЗАО | Дорогомилово | Бережковская набережная, дом 12 | ООО "Волга" | 03.11.2015 | 22.12.2015 |
| 444 | ЗАО | Дорогомилово | Бережковская набережная, дом 12 | ООО "Волга" | 03.11.2015 | 22.12.2015 |
| 445 | ЗАО | Тропарево-Никулино | Анохина Академика улица, дом 12, кор. 1 | ООО "Волга" | 28.10.2015 | 21.12.2015 |
| 446 | ЗАО | Тропарево-Никулино | Анохина Академика улица, дом 12, кор. 1 | ООО "Волга" | 28.10.2015 | 21.12.2015 |
| 447 | ЗАО | Тропарево-Никулино | Анохина Академика улица, дом 12, кор. 1 | ООО "Волга" | 28.10.2015 | 21.12.2015 |
| 448 | ЗАО | Тропарево-Никулино | Анохина Академика улица, дом 12, кор. 1 | ООО "Волга" | 28.10.2015 | 21.12.2015 |
| 449 | ЗАО | Тропарево-Никулино | Анохина Академика улица, дом 12, кор. 3 | ООО "Волга" | 28.10.2015 | 21.12.2015 |
| 450 | ЗАО | Тропарево-Никулино | Анохина Академика улица, дом 12, кор. 3 | ООО "Волга" | 28.10.2015 | 21.12.2015 |
| 451 | ЗАО | Тропарево-Никулино | Анохина Академика улица, дом 12, кор. 3 | ООО "Волга" | 28.10.2015 | 21.12.2015 |
| 452 | ЗАО | Тропарево-Никулино | Анохина Академика улица, дом 12, кор. 3 | ООО "Волга" | 28.10.2015 | 21.12.2015 |
| 453 | ЗАО | Тропарево-Никулино | Анохина Академика улица, дом 12, кор. 4 | ООО "Волга" | 28.10.2015 | 21.12.2015 |
| 454 | ЗАО | Тропарево-Никулино | Анохина Академика улица, дом 12, кор. 4 | ООО "Волга" | 28.10.2015 | 21.12.2015 |
| 455 | ЗАО | Тропарево-Никулино | Анохина Академика улица, дом 12, кор. 4 | ООО "Волга" | 28.10.2015 | 21.12.2015 |
| 456 | ЗАО | Тропарево-Никулино | Анохина Академика улица, дом 12, кор. 4 | ООО "Волга" | 28.10.2015 | 21.12.2015 |
| 457 | ЗАО | Тропарево-Никулино | Анохина Академика улица, дом 30, кор. 3 | ООО "Волга" | 28.10.2015 | 21.12.2015 |
| 458 | ЗАО | Тропарево-Никулино | Анохина Академика улица, дом 30, кор. 3 | ООО "Волга" | 28.10.2015 | 21.12.2015 |
| 459 | ЗАО | Тропарево-Никулино | Анохина Академика улица, дом 30, кор. 3 | ООО "Волга" | 28.10.2015 | 21.12.2015 |
| 460 | ЗАО | Тропарево-Никулино | Анохина Академика улица, дом 30, кор. 3 | ООО "Волга" | 28.10.2015 | 21.12.2015 |
| 461 | ЗАО | Филевский парк | Филевская 2-я улица, дом 14, кор. 1 | ООО "Волга" | 28.10.2015 | 21.12.2015 |
| 462 | ЗАО | Филевский парк | Филевская 2-я улица, дом 14, кор. 1 | ООО "Волга" | 28.10.2015 | 21.12.2015 |

5. На каком этапе находится отбор подрядчиков по капремонту в ЗАО?

В настоящее время подрядные организации выбраны по след. адресам:

| 1 | ЗАО | Дорогомилово | Можайский Вал ул. 1 | ФГУП"Атэкс" |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ЗАО | Дорогомилово | Студенческая ул. 15 | ФГУП"Атэкс" |
| 3 | ЗАО | Кунцево | Бобруйская ул. 4 к.2 | ООО"Аврора" |
| 4 | ЗАО | Можайский | Вяземская ул. 11 к.1 | ФГУП"Атэкс" |
| 5 | ЗАО | Можайский | Вяземская ул. 9 к.2 | ФГУП"Атэкс" |
| 6 | ЗАО | Можайский | Горбунова ул. 9 к.1 | ФГУП"Атэкс" |
| 7 | ЗАО | Можайский | Гришина ул. 24 к.1 | ФГУП"Атэкс" |
| 8 | ЗАО | Можайский | Неделина Маршала ул. 14 к.2 | ФГУП"Атэкс" |
| 9 | ЗАО | Проспект Вернадского | Лобачевского ул. 44А | ООО"Аврора" |
| 10 | ЗАО | Солнцево | Боровский пр. 18 | ООО"Аврора" |
| 11 | ЗАО | Солнцево | Боровский пр. 20 | ООО"Аврора" |
| 12 | ЗАО | Фили-Давыдково | Кастанаевская ул. 32 к.2 | ФГУП"Атэкс" |
| 13 | ЗАО | Дорогомилово | Дохтуровский пер. 2 | ФГУП"Атэкс" |
| 14 | ЗАО | Дорогомилово | Можайский пер. 5 | ФГУП"Атэкс" |
| 15 | ЗАО | Кунцево | Павлова Академика ул. 48 | ООО"Аврора" |
| 16 | ЗАО | Кунцево | Павлова Академика ул. 5/2 | ООО"Аврора" |
| 17 | ЗАО | Кунцево | Тимошенко Маршала ул. 6 | ООО"Аврора" |
| 18 | ЗАО | Можайский | Беловежская ул. 49 | ФГУП"Атэкс" |
| 19 | ЗАО | Можайский | Витебская ул. 6 | ФГУП"Атэкс" |
| 20 | ЗАО | Можайский | Кубинка ул. 12 к.2 | ФГУП"Атэкс" |
| 21 | ЗАО | Можайский | Кубинка ул. 12 к.3 | ФГУП"Атэкс" |
| 22 | ЗАО | Филевский Парк | Алябьева ул. 1 | ФГУП"Атэкс" |
| 23 | ЗАО | Филевский Парк | Барклая ул. 5 к.5 | ФГУП"Атэкс" |
| 24 | ЗАО | Филевский Парк | Кастанаевская ул. 21 к.3 | ФГУП"Атэкс" |
| 25 | ЗАО | Филевский Парк | Минская ул. 8 к.2 | ФГУП"Атэкс" |
| 26 | ЗАО | Фили-Давыдково | Кастанаевская ул. 32 к.1 | ФГУП"Атэкс" |
| 27 | ЗАО | Дорогомилово | Студенческая ул. 26 | ФГУП"Атэкс" |
| 28 | ЗАО | Кунцево | Молодогвардейская ул. 45 | ООО"Аврора" |
| 29 | ЗАО | Можайский | Можайское шоссе 23 | ФГУП"Атэкс" |
| 30 | ЗАО | Можайский | Сколковское шоссе 7 | ФГУП"Атэкс" |
| 31 | ЗАО | Дорогомилово | Раевского ул. 3 | ФГУП"Атэкс" |

6. К каким неудобствам должны быть готовы жители в связи с проведением ремонтных работ в их доме? По какому графику будут проводиться эти работы (дни недели, время работ)? В каких случаях жители обязаны впускать в свои квартиры рабочих, проводящих ремонт в их доме? И обязаны ли...?

- В одном доме в среднем будет проводиться 8-14 видов работ, которые будут затрагивать около десятка конструктивных элементов здания. Неудобства, с которыми столкнутся жители при проведении капитального ремонта – это временное отключение инженерных систем в процессе их замены и предоставление допуска к проведению ремонтных работ в своих квартирах.

- Ремонтные работы будут проводится с понедельника по пятницу, в период с 800 до 1700.

- Перед началом проведения капитального ремонта на подъездах будут размещены информационные стенды с указанием сроков проведения работ, контактов ответственных лиц, а также адресов и часов приема жителей. Кроме того, жильцы смогу прийти в методический кабинет в управе района и получить необходимую консультацию.

- В интересах жителей впускать в свои квартиры рабочих подрядных организаций для проведения работ по замене инженерных сетей, тем самым они снимают с себя ответственность за любую аварию, которая может случится на участке прогнившего стояка, а также и ее ликвидации.

Проводить работу с такими собственниками, которые не обеспечивают допуск в свои квартиры работникам должны в первую очередь сами жители домов, а также управляющие компания должна проводить разъяснительную работу.

- За каждым объектом будет закреплен инженер технического надзора заказчика – Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, который обязан осуществлять контроль сроков выполнения работ, соответствия поставляемого оборудования и материалов условиям договора, качества выполнения работ требованиям нормативной документации.

- Все рабочие подрядных организаций обязаны носить спецодежду.

Адрес страницы: http://kuntsevo.mos.ru/presscenter/news/detail/2240633.html

Управа района Кунцево города Москвы